## Sheet1
No | Tipo | Riesgo | Amenaza | Tipo de amenaza | Origen de la amenza | Vulnerabilidad | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Medidas de respuesta
1 | Producto | Desconfianza del usuario hacia el dispositivo. | Bloqueo no deseado del dispositivo de seguridad | Falla tecnica | A, D | Software nuevo o inamaduro | 1 | 4 | Alta | Evitar: Contar con una llave unica guardada por los guardias de seguridad, que permita el desbloqueo del dispositvo.
2 | Producto | Desbloqueo no autorizado del dispositivo | Hurto de carne | Compromiso de la informaciòn | D | No contar con un sistema de seguridad de respaldo, como la huella | 2 | 4 | Alta | Evitar: Implementar uso de huella dactilar para desbloquear el dispositivo.
3 | Producto | El dispositivo fallara | Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de informaciòn | Falla tecnica | A,D | Mantenimiento insuficiente | 1 | 3 | Moderada | Evitar: Realizar mantenimiento programado
4 | Producto | Fallo en el funcionamiento del dispositvo | Daño por agua | Daño fisico | A,D,E | El dispositivo no cuenta con materiales resistentes al agua | 3 | 4 | Alta | Reducir: Incorporar el dispositivo en una zona cubierta
5 | Producto | El dispositivo no funcionara correctamente | Error en el uso del dispositivo | Error de uso | D | Sensibilidad a la radiacion electromagnetica | 4 | 4 | Extrema | Evitar: Realizar manuales tecnicos y de usuario
6 | Producto | Daños graves en el dispositivo haciendo que este no pueda funcionar correctamente | Inundacion | Eventos naturales | E | Software nuevo o inmaduro | 1 | 5 | Alta | Reducir: Contar con un sistema de drenaje de agua en la zona donde se encuentra el dispositivo
7 | Producto | El dispositivo puede sufrir daños de hardware | Perdida del suministro de energia | Perdida de los servicios esenciales | A,D,E | Susceptibilidad a las variaciones de voltaje | 3 | 3 | Alta | Evitar: Instalar reguladores de voltaje
8 | Proyecto | Afectación tiempos | Renuncia del personal | Seleccion de personal | D,A | Mala elección del grupo de trabajo | 3 | 3 | Alta | Transferir: Contrato de personal.
9 | Proyecto | Errores en el producto final | Malas pruebas de calidad | Pruebas de aceptacion | D | Falta de experiencia | 2 | 5 | Extrema | Evitar: Contratar personal especializado
10 | Proyecto | Falta de financiacion | No se puede diseñar los prototipos del producto | Mala financiacion del producto | A, D | Mala evaluación de costos | 2 | 4 | Alta | Evitar: Tener capital incial
11 | Proyecto | Retraso en el desarrollo de actividades del proyecto | Modificacion cronograma del proyecto | desface estimacion de tiempos | D | Falta de experiencia | 4 | 4 | Extrema | Transferir: Contrato de personal.
12 | Proyecto | Paro en el desarrollo del proyecto | El gerente de proyecto sufre una incapacidad | Calamidad laboral | D | Falta de experiencia | 3 | 5 | Extrema | Evitar: Establecer un par
13 | Proyecto | Paro del desarrollo | Pérdida de información y parte del trabajo | Falla de copia de seguridad | D | Ausencia de backups para la información | 3 | 5 | Extrema | Reducir: Realizar copias de seguridad
14 | Proyecto | Paro del proyecto | Pago inoportuno del sponsor | Desacuerdos con el cliente | D | Mala evaluación de costos | 4 | 5 | Extrema | Evitar: Establcer acuerdos con el cliente